## 工程量清单
钦州港海关机关大楼南面停车场维修项目工程量清单
序 号 | 项目名称 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 备注说明
1 | 拆除路面 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=30] 4.余碴弃置，废弃料品种:混凝土路面弃渣、路缘石弃渣 | ㎡ | 206.25 |  |  | 拆除原斜向停车位，东侧8个车位，西侧7个车位，共15个车位。
2 | 开挖土方 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.6米~1米 3.挖掘机挖土方 装车 余方弃置、消纳费 | m³ | 128.63 |  |  | 在原基础上按照正向车位15个设计进行开挖。
3 | 水泥稳定层回填 | 水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量:水泥含量5% 2.石料规格:碎石 粒径5~40mm 3.厚度:0.6米~0.3米 | m³ | 110.25 |  |  | 正向车位15个。
4 | 混泥土路面 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:预拌商品混凝土 C25 2.厚度:25cm 3.养护、刻纹 | m³ | 45.94 |  |  | 正向车位15个。
5 | 硬地丙烯酸地坪 | 硬地丙烯酸地坪 1.底涂层 2.找平层、分色层 3.面漆层、画线层 4.停车位画线 | ㎡ | 294 |  |  | 24个车位，含原有9个车位。
6 | 停车位配橡胶限位器 | 24个停车位配24套橡胶限位器 | 套 | 24 |  |  | 每个车位1套。
7 | 路缘石及绿化恢复 | 路缘石600*120*200及绿化恢复（草坪） | 项 | 1 |  |  | 修复破坏的路缘石及路面。
8 | 其他费用 | 税金、管理费等费用
9 | 合计
项目需求说明： 1.该项目为原室外停车位有塌陷，需开挖修复、上漆并恢复绿化，具体施工内容需到现场勘察； 2.施工工期要求为30天。 3.预算价格详见采购公告。