南宁海关技术中心丝类及消费品实验室改造项目收尾工程采购需求

1. 项目名称：南宁海关技术中心丝类及消费品实验室改造项目收尾工程

2. 项目地点：南宁市体强路20号

3. 采购上限控制价及金额：上限控制价为268879.22元

4. 采购范围：详见本项目工程量清单及施工图(现场踏勘提供)。

5. 项目概况：包括装饰装修、水电改造、采购实验台柜等本项目施工图及合同、工程量清单约定内容的施工。

6. 报价方式、承包方式：固定综合单价包干。由投标人考虑各方面因素（工程范围内的所有人工费、材料费、机械费、运输费、二次搬运费、施工措施费、半成品及成品保护费、检测试验费、技术资料提供费用、工程验收费、清洁费、保险费、规费、管理费和利润、税金等费用，并考虑了市场风险因素以及为完成本合同的全部责任和义务所需发生的所有费用）。合同综合单价在合同实施期间不做调整。
7. 项目付款方式：双方签署合同且承包人提交预付款申请后，10 个工作日内支付预付款。 预付款计算公式： 预付款金额 =（签约合同价－安全文明施工费－暂估价－暂列金）×30%

预付款扣回方式：首次支付进度款时直接全额扣回，若首次进度款不足以全额扣回，则剩余待扣回金额顺延至下一次进度款中扣回。

支付节点：工程全部完工经建设单位及监理单位确认后，支付至总工程量价款（扣除安全文明施工费、暂列金额、暂估价）的 80%；工程竣工验收合格、造价咨询审定结算价、竣工资料移交完成后，工程款支付至结算总价的 97%，按最终结算总价的3% 预留质量保证金。
8. 投标人资格要求：（1）须在中华人民共和国境内依法注册，同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（2）具有建筑工程施工总承包三级（或以上级别）资质或具有建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上级别）资质。
9. 项目负责人资质等级要求：投入的项目经理必须在本单位注册，并具备有效的建筑工程专业二级（或以上级别）注册建造师执业资格及工程类初级（或以上级别）职称，具有住房和城乡建设部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B类）。

10. 专职安全生产管理人员要求：投入的专职安全生产管理人员必须在本单位注册，并具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于1人。

11.工期要求：40天

12. 供应商回避要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（2）为本项目提供设计、造价咨询或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

13. 质量要求：合格。

14. 工程质量保修期：2年。（依据《建设工程质量管理条例》第四十条）

15. 其他要求：（1）本项目技术标准及严格参照现行相关规范执行。（2）该项目安全生产管理、交付质量标准等须严格按照建筑施工相关国家法规及行业规范执行。（3）项目所在楼层非施工区域为日常工作和检测业务开展区域，成交人需严格做好环境及半成品、成品保护，若对非施工区域物品造成污染、损坏须自行修复或照价赔偿。
